## Backlog
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
Tên dự án: | Xây dựng website quản lý trung tâm ngoại ngữ
Source control | Github
Task manager | Github
Công nghệ: | Spring framework và React JS
Database: | Mongodb
ORM: | Hibernate
Design pattern | Model - View - ViewModel
IDE | Visual Studio code, Intellij
VAI TRÒ
FE | Phúc
BE | Nam
KẾ HOẠCH TỔNG QUÁT
Công việc |  | Người làm | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Lấy yêu cầu |  | Phúc | 19/09/2021 | 21/09/2021
Phân tích yêu cầu | Sơ đồ phân rã | Nam | 22/09/2021 | 26/09/2021
| Usecase | Phúc | 22/09/2021 | 26/09/2021
| Bussiness flow | Nam | 22/09/2021 | 26/09/2021
| ERD | Phúc | 22/09/2021 | 26/09/2021
Code |  | Nam, Phúc | 27/09/2021 | 30/11/2021
Test |  | Nam | 2021-01-12 | 2021-07-12
Fix lỗi |  | Nam, Phúc | 2021-08-12 | 13/12/2021
Tài liệu hệ thống |  | Phúc | 2021-01-12 | 2021-07-12

## Code
| Người dùng | Task | Mô tả | Ngày bắt đầu | Deadline | Người làm
FE | All | Trang đăng nhập | Màn hình đăng nhập | 2021-09-27 | 2021-09-30 | Phúc
|  | Trang xem lịch | Màn hình xem lịch | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | Trang xem thông tin cá nhân | Màn hình hiển thị thông tin cá nhân | 2021-10-05 | 2021-10-08
| Admin | Trang quản lý giảng viên | Màn hình quản lý giảng viên | 2021-10-09 | 2021-10-12
|  | Trang quản lý nhân viên | Màn hình quản lý nhân viên | 2021-10-13 | 2021-10-16
|  | Trang quản lý tài liện | Màn hình quản lý tài liệu | 2021-10-17 | 2021-10-20
|  | Trang báo cáo, thống kê | Màn hình thống kê tổng quan và thống kê xuất báo cáo | 2021-10-21 | 2021-10-24
| Admin, Nhân viên | Trang quản lý học viên | Màn hình quản lý học viên | 2021-10-25 | 2021-10-28
|  | Trang quản lý lớp học | Màn hình quản lý lớp học | 2021-10-29 | 2021-11-01
|  | Trang quản lý buổi học | Màn hình quản lý buổi học | 2021-11-02 | 2021-11-05
|  | Trang quản lý khóa học | Màn hình quản lý khóa học | 2021-11-06 | 2021-11-09
| Giáo viên, học viên | Trang tài tài liệu | Màn hình cho phép chọn tài liệu tải về | 2021-11-10 | 2021-11-13
| Giáo viên | Trang xem danh sách học viên | Màn hình hiển thị danh sách học viên | 2021-11-14 | 2021-11-17
| Học viên | Trang đăng ký học bù | Màn hình đăng ký học bù | 2021-11-18 | 2021-11-21
|  | Trang ghi danh vào lớp học | Màn hình ghi cho chọn lớp để đăng ký | 2021-11-22 | 2021-11-25
BE | All | Trang đăng nhập | Màn hình đăng nhập | 2021-09-27 | 2021-09-30 | Nam
|  | Trang xem lịch | Màn hình xem lịch | 2021-10-01 | 2021-10-04
|  | Trang xem thông tin cá nhân | Màn hình hiển thị thông tin cá nhân | 2021-10-05 | 2021-10-08
| Admin | Trang quản lý giảng viên | Màn hình quản lý giảng viên | 2021-10-09 | 2021-10-12
|  | Trang quản lý nhân viên | Màn hình quản lý nhân viên | 2021-10-13 | 2021-10-16
|  | Trang quản lý tài liện | Màn hình quản lý tài liệu | 2021-10-17 | 2021-10-20
|  | Trang báo cáo, thống kê | Màn hình thống kê tổng quan và thống kê xuất báo cáo | 2021-10-21 | 2021-10-24
| Admin, Nhân viên | Trang quản lý học viên | Màn hình quản lý học viên | 2021-10-25 | 2021-10-28
|  | Trang quản lý lớp học | Màn hình quản lý lớp học | 2021-10-29 | 2021-11-01
|  | Trang quản lý buổi học | Màn hình quản lý buổi học | 2021-11-02 | 2021-11-05
|  | Trang quản lý khóa học | Màn hình quản lý khóa học | 2021-11-06 | 2021-11-09
| Giáo viên, học viên | Trang tài tài liệu | Màn hình cho phép chọn tài liệu tải về | 2021-11-10 | 2021-11-13
| Giáo viên | Trang xem danh sách học viên | Màn hình hiển thị danh sách học viên | 2021-11-14 | 2021-11-17
| Học viên | Trang đăng ký học bù | Màn hình đăng ký học bù | 2021-11-18 | 2021-11-21
|  | Trang ghi danh vào lớp học | Màn hình ghi cho chọn lớp để đăng ký | 2021-11-22 | 2021-11-25
Formulas:
Deadline = [Ngày bắt đầu]+3

## test
| Người dùng | Task | Mô tả | Ngày bắt đầu | Deadline | Người làm
FE | All | Trang đăng nhập | Màn hình đăng nhập | 2021-10-01 | 2021-10-03 | Phúc
|  | Trang xem lịch | Màn hình xem lịch | 2021-10-05 | 2021-10-07
|  | Trang xem thông tin cá nhân | Màn hình hiển thị thông tin cá nhân | 2021-10-09 | 2021-10-11
| Admin | Trang quản lý giảng viên | Màn hình quản lý giảng viên | 2021-10-13 | 2021-10-15
|  | Trang quản lý nhân viên | Màn hình quản lý nhân viên | 2021-10-17 | 2021-10-19
|  | Trang quản lý tài liện | Màn hình quản lý tài liệu | 2021-10-21 | 2021-10-23
|  | Trang báo cáo, thống kê | Màn hình thống kê tổng quan và thống kê xuất báo cáo | 2021-10-25 | 2021-10-27
| Admin, Nhân viên | Trang quản lý học viên | Màn hình quản lý học viên | 2021-10-29 | 2021-10-31
|  | Trang quản lý lớp học | Màn hình quản lý lớp học | 2021-11-02 | 2021-11-04 | Nam
|  | Trang quản lý buổi học | Màn hình quản lý buổi học | 2021-11-06 | 2021-11-08
|  | Trang quản lý khóa học | Màn hình quản lý khóa học | 2021-11-10 | 2021-11-12
| Giáo viên, học viên | Trang tài tài liệu | Màn hình cho phép chọn tài liệu tải về | 2021-11-14 | 2021-11-16
| Giáo viên | Trang xem danh sách học viên | Màn hình hiển thị danh sách học viên | 2021-11-18 | 2021-11-20
| Học viên | Trang đăng ký học bù | Màn hình đăng ký học bù | 2021-11-22 | 2021-11-24
|  | Trang ghi danh vào lớp học | Màn hình ghi cho chọn lớp để đăng ký | 2021-11-26 | 2021-11-28
Formulas:
Deadline = [Ngày bắt đầu]+2